## Reporte de Formatos
37809
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas |  |  | LTAIART81FXVII |  |  | Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 14
267271 | 267272 | 267273 | 267274 | 267275 | 267276 | 267277 | 267278 | 267279 | 267280 | 267281 | 267282 | 267283 | 267284 | 267285 | 267286 | 267268 | 267269 | 267270
Tabla Campos
Sector | Ubicación | Latitud | Longitud | Monto Asignado | Monto Ejercido | Hipervínculo al contrato | Hipervínculo a la licitación | Porcentaje de Avance | Nombre del Residente o supervisor | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de termino de ejecución | Nombre del Contratista | Monto esperado de la inversión | Monto final de la inversión | fecha de validación | Año | Fecha de Actualización | Nota
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.7747 | -110.4334 | 499999.63 | 327742.31 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 78 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-10-06 | 2017-12-04 | PROYECTOS INTEGRALES Y ASOCIADOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | 499999.63 | 499999.63 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FP100-17-086
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.319 | -109.7543 | 1057691.97 | 473153.19 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 75 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-10-06 | 2017-12-09 | CAVS SS S. DE R.L. DE C.V. | 1057691.97 | 1057691.97 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FP100-17-085
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0255 | -110.9547 | 319026.41 | 319024.95 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-10-06 | 2017-11-04 | GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V. | 319026.41 | 319026.41 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-148
EDUCATIVO | SANTA ANA | 30.5323 | -111.1232 | 871749.16 | 753466.31 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-10-06 | 2017-11-04 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 871749.16 | 871749.16 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-154
EDUCATIVO | CABORCA | 30.7249 | -112.184 | 658760.72 | 658030.32 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING-CHRISTIAN FELIX ORTIZ | 2017-10-06 | 2017-11-04 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 658760.72 | 658760.72 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-150
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0997 | -111.0264 | 287471.47 | 270013.61 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS | 2017-10-06 | 2017-11-04 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 287471.47 | 287471.47 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAFEF-17-005
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.077 | -109.4263 | 107730.87 | 107729.02 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-10-06 | 2017-11-04 | CAVS SS S. DE R.L. DE C.V. | 107730.87 | 107730.87 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-146
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1082 | -110.9883 | 687126.73 | 661772.89 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS | 2017-10-06 | 2017-11-04 | GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V. | 687126.73 | 687126.73 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-147
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.8722 | -110.9157 | 262618.62 | 173545.59 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. DAVID MADUEÑO ESMERIO | 2017-10-06 | 2017-11-04 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 262618.62 | 262618.62 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-144
EDUCATIVO | CANANEA | 30.987 | -110.2685 | 596073.2 | 571877.46 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-10-06 | 2017-11-04 | NAPRECO E INGENIERIA, S.A DE C.V. | 596073.2 | 596073.2 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-149
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0749 | -110.9585 | 33678.01 | 33255.95 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO | 2017-10-06 | 2017-11-04 | GYS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 33678.01 | 33678.01 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-145
EDUCATIVO | CAJEME | 27.4891 | -109.935 | 71476.9 | 260025.57 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ | 2017-10-07 | 2017-11-05 | ING. JESUS ARTURO MAC PHERSON BERNAL | 71476.9 | 71476.9 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-011
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 28.8438 | -111.4327 | 126897.28 | 126856.71 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RICARDO MONTOYA GONZALEZ | 2017-10-09 | 2017-11-07 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 126897.28 | 126897.28 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-151
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.082 | -110.9247 | 404541.9 | 300417.81 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. YURIDIA CONS ALVILA | 2017-10-09 | 2017-11-07 | PUENTE 391, S.A. DE C.V. | 404541.9 | 404541.9 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-152
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0749 | -110.9585 | 1193558.06 | 998889.87 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-10-11 | 2017-12-29 | PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L. | 1193558.06 | 1193558.06 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-153
EDUCATIVO | CAJEME | 27.4584 | -109.948 | 479995.23 | 479992.33 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ | 2017-10-11 | 2017-11-24 | ING. EDGAR AREVALO GALVAN | 479995.23 | 479995.23 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | SIE-FAMEB-17-156
EDUCATIVO | CAJEME | 27.4584 | -109.9482 | 479995.23 | 479992.33 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ | 2017-10-11 | 2017-11-24 | ING. EDGAR AREVALO GALVAN | 479995.23 | 479995.23 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-156
EDUCATIVO | SAN LUIS RÍO COLORADO | 32.4793 | -114.7814 | 269665.79 | 269665.79 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. OSCAR ENRIQUE CONTRERAS SOTO | 2017-10-13 | 2017-11-11 | RAFAEL ELÍAS GALAZ ORTEGA | 269665.79 | 269665.79 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-155
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.3294 | -109.7366 | 474046.27 | 453915.42 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-10-16 | 2017-11-14 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 474046.27 | 474046.27 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-157
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9678 | -109.6482 | 704741.21 | 703959.19 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-16 | 2017-12-04 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 704741.21 | 704741.21 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-158
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9676 | -109.6481 | 704741.21 | 104402.24 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-16 | 2017-12-04 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 704741.21 | 704741.21 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-162
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.319 | -109.7545 | 658564.77 | 638576.9 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-20 | 2017-11-18 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 658564.77 | 658564.77 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-159
EDUCATIVO | HEROICA NOGALES | 31.2825 | -110.9189 | 288463.75 | 211230.64 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-10-25 | 2017-11-23 | PROMOCIONES TESIA, S.A. DE C.V. | 288463.75 | 288463.75 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-160
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9266 | -109.6608 | 81065.56 | 60294.49 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 81065.56 | 81065.56 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0001
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.8741 | -109.6048 | 47097.89 | 42245.28 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 47097.89 | 47097.89 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0004
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 27.0764 | -109.5607 | 96600.45 | 90203.66 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 96600.45 | 96600.45 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0017
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 27.0756 | -109.6519 | 42163.81 | 39138.64 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 42163.81 | 42163.81 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0018
EDUCATIVO | HUATABAMPO | 26.8425 | -109.5809 | 58514.18 | 58486.66 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 58514.18 | 58514.18 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0012
EDUCATIVO | HUATABAMPO | 26.7837 | -109.5806 | 43838.16 | 39754.14 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 43838.16 | 43838.16 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0015
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.329 | -109.7356 | 53583.46 | 48303.65 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 53583.46 | 53583.46 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0006
EDUCATIVO | NAVOJOA | 26.7711 | -109.2292 | 56329.94 | 56302.27 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 56329.94 | 56329.94 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0010
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.1046 | -109.4122 | 71324.75 | 71324.68 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 71324.75 | 71324.75 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0011
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0265 | -109.5308 | 99751.52 | 87095.73 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 99751.52 | 99751.52 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0013
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0817 | -109.4349 | 58684.01 | 58638.26 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 58684.01 | 58684.01 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0016
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9319 | -109.6328 | 71257.84 | 64129.57 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 71257.84 | 71257.84 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0008
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 27.0256 | -109.6489 | 72360.66 | 50536.57 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-10-23 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 72360.66 | 72360.66 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-161-17-CM-0009
EDUCATIVO | HEROICA NOGALES | 31.2861 | -110.9642 | 9691425.18 | 3922668.24 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 19 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-10-31 | 2018-03-29 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 9691425.18 | 9691425.18 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-NC-17-023
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 28.9132 | -111.3334 | 95077 | 89896.06 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RICARDO MONTOYA GONZALEZ | 2017-11-01 | 2017-11-30 | GERHARD SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 95077 | 95077 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FONDEN-17-007-15-FO-0017
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 28.8423 | -111.4723 | 40749.99 | 30385.47 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RICARDO MONTOYA GONZALEZ | 2017-11-01 | 2017-11-30 | GERHARD SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 40749.99 | 40749.99 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FONDEN-17-007-15-FO-0018
EDUCATIVO | EMPALME | 28.0096 | -110.5897 | 27001 | 27001 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-11-07 | 2017-12-06 | INGENIERIA Y MEDIO AMBIERTE IMA, S.A. DE C.V. | 27001 | 27001 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FONDEN-17-008-15-FO-0002
EDUCATIVO | EMPALME | 28.0694 | -110.55 | 336309.1 | 334644.21 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-11-07 | 2017-12-06 | INGENIERIA Y MEDIO AMBIERTE IMA, S.A. DE C.V. | 336309.1 | 336309.1 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FONDEN-17-008-15-FO-0003
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.9266 | -110.8813 | 158708.17 | 158620.36 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. DAVID MADUEÑO ESMERIO | 2017-11-16 | 2017-12-15 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 158708.17 | 158708.17 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-163
EDUCATIVO | HUATABAMPO | 26.3657 | -109.1433 | 446897.57 | 445426.16 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO | 2017-11-17 | 2017-12-16 | ING. JESUS ARTURO MAC PHERSON BERNAL | 446897.57 | 446897.57 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-164
EDUCATIVO | NAVOJOA | 26.7707 | -109.2311 | 865384.57 | 259615.37 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-11-17 | 2018-01-15 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGUS, S.A. DE C.V. | 865384.57 | 865384.57 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FP100-17-091
EDUCATIVO | CABORCA | 30.6205 | -112.2301 | 721148.88 | 216344.66 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CHRISTIAN FELIX ORTIZ | 2017-11-17 | 2018-01-15 | PROYLINIO, S.A. DE C.V. | 721148.88 | 721148.88 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FP100-17-089
EDUCATIVO | CABORCA | 30.6441 | -112.1897 | 192307.5 | 57692.25 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CHRISTIAN FELIX ORTIZ | 2017-11-17 | 2017-12-16 | PROYLINIO, S.A. DE C.V. | 192307.5 | 192307.5 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FP100-17-088
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9084 | -109.6227 | 323326.61 | 305036.1 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-11-20 | 2017-12-19 | UNIVERSO ROJO, S.A. DE C.V. | 323326.61 | 323326.61 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-023
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9669 | -109.6478 | 51793.35 | 51793.35 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-11-20 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 51793.35 | 51793.35 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-165-17-CM-0019
EDUCATIVO | HUATABAMPO | 26.7506 | -109.6741 | 47244.47 | 43607.78 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO | 2017-11-20 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 47244.47 | 47244.47 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-165-17-CM-0007
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0576 | -111.0146 | 610708.32 | 610708.32 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-11-20 | 2017-12-19 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES R.G., S.A. DE CV | 610708.32 | 610708.32 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-024
EDUCATIVO | ALAMOS | 27.0282 | -108.944 | 499896.51 | 476871.41 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | RAMON ALMADA RABAGO | 2017-11-17 | 2017-12-01 | ING. RODOLFO VALDEZ FIGUEROA | 499896.51 | 499896.51 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-COBACH-17-001
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.3599 | -109.7259 | 39211.24 | 39208.38 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-11-20 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO, S.A. DE C.V. | 39211.24 | 39211.24 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-165-17-CM-0005
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0885 | -109.4234 | 65720.32 | 65720.21 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-11-20 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 65720.32 | 65720.32 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-165-17-CM-0002
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.054 | -109.4293 | 46535.86 | 46485.29 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-11-20 | 2017-12-31 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V. | 46535.86 | 46535.86 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-165-17-CM-0003
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0577 | -111.0146 | 337143.17 | 335113.56 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-11-21 | 2017-12-20 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | 337143.17 | 337143.17 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-025
EDUCATIVO | SAN LUIS RÍO COLORADO | 32.4613 | -114.8063 | 280472.57 | 149083.72 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. OSCAR ENRIQUE CONTRERAS SOTO | 2017-11-27 | 2017-12-26 | RAFAEL GARCIA MORALES | 280472.57 | 280472.57 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-167
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.3609 | -109.7224 | 438065.56 | 290379.26 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-11-27 | 2017-12-26 | IBLOP CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | 438065.56 | 438065.56 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-168
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0291 | -110.9555 | 874999.96 | 872964.32 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-11-27 | 2017-12-26 | LUEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 874999.96 | 874999.96 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-169
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.9266 | -110.8815 | 85046.66 | 72416.14 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. DAVID MADUEÑO ESMERIO | 2017-11-27 | 2017-12-26 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 85046.66 | 85046.66 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-170-17-RPO-075
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1146 | -110.9859 | 460196.12 | 417566.93 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | CARMEN MARIA NAJAR NAVA | 2017-11-29 | 2017-12-28 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 460196.12 | 460196.12 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-172
EDUCATIVO | CAJEME | 27.5837 | -109.9294 | 796357.52 | 795331.46 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING.RUBÉN ARTURO HILTON MARTÍNEZ | 2017-11-29 | 2017-12-28 | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | 796357.52 | 796357.52 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-171
EDUCATIVO | SAN JAVIER | 28.5944 | -109.7396 | 782354.9 | 782354.89 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | SERGIO QUINTANA LOPEZ | 2017-11-29 | 2017-12-28 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 782354.9 | 782354.9 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-173
EDUCATIVO | HUATABAMPO | 26.8193 | -109.6083 | 910791.67 | 713692.87 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO | 2017-11-29 | 2017-12-29 | ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO, S.A. DE C.V. | 910791.67 | 910791.67 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-175
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0254 | -110.9547 | 1468331.36 | 1385788.89 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-11-29 | 2017-12-29 | GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V. | 1468331.36 | 1468331.36 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-178
EDUCATIVO | HUATABAMPO | 26.772 | -109.6328 | 2143636.35 | 2143484.97 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO | 2017-11-29 | 2017-12-29 | ING. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO | 2143636.35 | 2143636.35 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-176
EDUCATIVO | HEROICA NOGALES | 31.3293 | -110.9442 | 1002272.53 | 1002272.52 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-11-29 | 2017-12-29 | ING. ANTONIO MIGUEL ROBINSON VASQUEZ | 1002272.53 | 1002272.53 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-177
EDUCATIVO | CAJEME | 27.5014 | -109.9618 | 283652.07 | 283651.78 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. FRANCISCO VALDEZ DUMAS | 2017-11-29 | 2017-12-28 | ING. DAGOBERTO RODRÍGUEZ KIRKBRIDE | 283652.07 | 283652.07 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-179
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1139 | -111.0385 | 3484327.44 | 3484326.88 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 85 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-11-30 | 2017-12-31 | DR 51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | 3484327.44 | 3484327.44 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMMES-17-010
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.9587 | -110.9227 | 4599882.18 | 4599861.55 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 90 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-11-30 | 2017-12-31 | FIMBRE S.C. | 4599882.18 | 4599882.18 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-012
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.9241 | -110.9204 | 913667.78 | 913667.78 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. DAVID MADUEÑO ESMERIO | 2017-12-01 | 2017-12-31 | PROYECTOS INTEGRALES Y ASOCIADOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | 913667.78 | 913667.78 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-180
EDUCATIVO | HEROICA NOGALES | 31.2925 | -110.9645 | 1742393.25 | 913735.22 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. JUAN ALBERTYO MEDINA MANZO | 2017-12-01 | 2017-12-31 | JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. | 1742393.25 | 1742393.25 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-026
EDUCATIVO | SANTA ANA | 30.5442 | -111.1218 | 1919521.4 | 1829518.2 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-12-01 | 2017-12-31 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 1919521.4 | 1919521.4 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-181
EDUCATIVO | MAGDALENA | 30.6248 | -110.9712 | 5378896.97 | 5355395.33 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-12-06 | 2017-12-31 | SPAZICORP, S.A. DE C.V. | 5378896.97 | 5378896.97 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-013
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0488 | -109.453 | 2978767.96 | 2978753.79 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ABEHEL MENDOZA ROJO | 2017-12-06 | 2017-12-31 | CAVS SS S. DE R.L. DE C.V. | 2978767.96 | 2978767.96 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-014
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.9183 | -110.8989 | 1720738.29 | 1079251.49 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 75 | ING. DAVID MADUEÑO ESMERIO | 2017-12-06 | 2017-12-30 | JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. | 1720738.29 | 1720738.29 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-027
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.8956 | -110.8936 | 1996749.69 | 1909553.27 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-12-06 | 2017-12-31 | SPAZICORP, S.A. DE C.V. | 1996749.69 | 1996749.69 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-015
EDUCATIVO | AGUA PRIETA | 31.3209 | -109.5338 | 269998.87 | 253641.76 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | DALAJ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 269998.87 | 269998.87 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-188
EDUCATIVO | HEROICA NOGALES | 31.3104 | -110.838 | 1207534.75 | 783493.2 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 88 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 1207534.75 | 1207534.75 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-182
EDUCATIVO | NACOZARI DE GARCÍA | 30.3736 | -109.6862 | 695350.77 | 695109.12 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 40 | JUAN ALBERTO MERLO VALENZUELA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | CONCARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 695350.77 | 695350.77 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-183
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1496 | -110.9615 | 61233.04 | 18369.91 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. CARMEN MARIA NAJAR NAVA | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 61233.04 | 61233.04 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0022
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1051 | -110.9196 | 158266.6 | 47479.98 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 2 | ING. YURIDIA CONS ALVILA | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 158266.6 | 158266.6 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0023
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0419 | -110.9672 | 39181.49 | 11754.45 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 39181.49 | 39181.49 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0025
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0455 | -110.9901 | 16251.1 | 4875.33 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 16251.1 | 16251.1 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0026
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0869 | -110.9463 | 41586.63 | 12475.99 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 2 | ING. YURIDIA CONS ALVILA | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 41586.63 | 41586.63 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0028
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0385 | -110.9813 | 177703.81 | 53311.14 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 177703.81 | 177703.81 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0029
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0593 | -110.9598 | 41941.71 | 12582.51 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ARQ. JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-08 | 2018-02-05 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 41941.71 | 41941.71 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-028-17-LE-0030
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1823 | -110.8815 | 279866.38 | 83959.91 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 25 | SERGIO QUINTANA LOPEZ | 2017-12-08 | 2018-01-26 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 279866.38 | 279866.38 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-029
EDUCATIVO | AGUA PRIETA | 31.314 | -109.5562 | 117776.41 | 117776.41 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | FIMBRE S.C. | 117776.41 | 117776.41 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-186
EDUCATIVO | AGUA PRIETA | 31.3187 | -109.5666 | 293987.06 | 293987.06 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | FIMBRE S.C. | 293987.06 | 293987.06 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-185
EDUCATIVO | CANANEA | 30.9841 | -110.296 | 80130.14 | 80130.13 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | FIMBRE S.C. | 80130.14 | 80130.14 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-184
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0814 | -109.4484 | 348313.2 | 104493.96 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 55 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-12-14 | 2018-01-22 | SUPERVISION Y PROYECTOS DICIM, S.A. DE C.V. | 348313.2 | 348313.2 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-032
EDUCATIVO | SANTA ANA | 30.5445 | -111.1235 | 1079577.25 | 1079172.39 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-12-12 | 2017-12-31 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 1079577.25 | 1079577.25 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-187
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.6436 | -110.2906 | 161056.69 | 160956.35 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-12-11 | 2017-12-31 | PROYECTOS INTEGRALES Y ASOCIADOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | 161056.69 | 161056.69 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-189
EDUCATIVO | BENITO JUÁREZ | 27.1273 | -109.8436 | 712391.99 | 712391.52 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. JUAN FCO. ZAZUETA URBALEJO | 2017-12-15 | 2017-12-31 | IBLOP CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | 712391.99 | 712391.99 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-190
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1195 | -110.9751 | 569950.32 | 569950.32 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS | 2017-12-15 | 2017-12-31 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 569950.32 | 569950.32 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-191
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1287 | -110.9849 | 41907.9 | 41906.65 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | CARMEN MARIA NAJAR NAVA | 2017-12-15 | 2017-12-31 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE SA DE CV | 41907.9 | 41907.9 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-193
EDUCATIVO | EMPALME | 27.9638 | -110.8124 | 251795.99 | 251795.45 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-12-15 | 2017-12-31 | ING. EDGAR AREVALO GALVAN | 251795.99 | 251795.99 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-192
EDUCATIVO | MOCTEZUMA | 29.8023 | -109.6808 | 601363.69 | 601363.68 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 50 | ING. JUAN ALBERTYO MEDINA MANZO | 2017-12-15 | 2017-12-31 | CONSTRUCTORA SOGIMA, S.A DE C.V. | 601363.69 | 601363.69 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-016
EDUCATIVO | MOCTEZUMA | 29.8025 | -109.6809 | 457821.26 | 457821.26 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 80 | ING. JUAN ALBERTYO MEDINA MANZO | 2017-12-15 | 2017-12-31 | CONSTRUCTORA SOGIMA, S.A DE C.V. | 457821.26 | 457821.26 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-017
EDUCATIVO | CAJEME | 27.354 | -110.0383 | 874999.39 | 874999.39 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 80 | ING. FRANCISCO VALDEZ DUMAS | 2017-12-17 | 2017-12-31 | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | 874999.39 | 874999.39 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-199
EDUCATIVO | CAJEME | 27.4581 | -109.9472 | 808600.21 | 808467.57 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. IGNACIO VERDUZCO CHAIREZ | 2017-12-17 | 2017-12-31 | ING. EDGAR AREVALO GALVAN | 808600.21 | 808600.21 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-197
EDUCATIVO | CAJEME | 27.5045 | -109.9522 | 873469.14 | 873469.14 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. FRANCISCO VALDEZ DUMAS | 2017-12-17 | 2017-12-31 | IVAN MLADOSICH ESTRADA | 873469.14 | 873469.14 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-198
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0813 | -109.4482 | 383002.13 | 363545.74 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 55 | ING. RENATO MEXIA SANCHEZ | 2017-12-17 | 2017-12-31 | SUPERVISION Y PROYECTOS DICIM, S.A. DE C.V. | 383002.13 | 383002.13 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-194
EDUCATIVO | CAJEME | 27.5761 | -109.9608 | 741734.45 | 741638.11 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ | 2017-12-17 | 2017-12-31 | ING. EDGAR AREVALO GALVAN | 741734.45 | 741734.45 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-196
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.8944 | -110.8933 | 429108.53 | 429108.53 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-12-18 | 2017-12-31 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 429108.53 | 429108.53 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-018
EDUCATIVO | MAGDALENA | 30.6228 | -110.9725 | 516112.73 | 516112.73 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ADALBERTO ORTEGA | 2017-12-18 | 2017-12-31 | SPAZICORP, S.A. DE C.V. | 516112.73 | 516112.73 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-019
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0638 | -111.0024 | 62408.56 | 18722.57 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0.5 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 62408.56 | 62408.56 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0027
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0596 | -110.9977 | 106073.35 | 31822 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0.5 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 106073.35 | 106073.35 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0031
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 28.8239 | -111.9403 | 89377.84 | 26813.35 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. RICARDO MONTOYA GONZALEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 89377.84 | 89377.84 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0032
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0516 | -110.9735 | 81758.73 | 24527.62 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0.5 | ARQ. JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 81758.73 | 81758.73 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0033
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0329 | -110.9705 | 84087.67 | 25226.3 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0.5 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 84087.67 | 84087.67 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0034
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0337 | -110.9903 | 49051.91 | 14715.57 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0.5 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 49051.91 | 49051.91 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0036
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0091 | -110.9452 | 78303.42 | 23491.03 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 78303.42 | 78303.42 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0037
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0548 | -110.9689 | 50221.84 | 15066.55 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 50221.84 | 50221.84 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0038
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0799 | -110.9351 | 5399.75 | 1619.93 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | ING. YURIDIA CONS ALVILA | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 5399.75 | 5399.75 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0039
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0199 | -110.9637 | 57995.3 | 17398.59 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 0 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-12-20 | 2018-02-17 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 57995.3 | 57995.3 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-034-17-LE-0040
EDUCATIVO | SAN PEDRO DE LA CUEVA | 29.177 | -110.8799 | 185715.14 | 185663.6 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. HUGO ALBERTO ISSA PERAZA | 2017-12-20 | 2017-12-31 | ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 185715.14 | 185715.14 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMMES-17-012
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1187 | -111.0062 | 1078559.4 | 323567.82 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 15 | ING. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO | 2017-12-22 | 2018-02-19 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DESYTER S.A. DE C.V. | 1078559.4 | 1078559.4 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-033
EDUCATIVO | PUERTO PEÑASCO | 31.307 | -113.5408 | 425990.37 | 423973.04 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. KRISHNA INDU ALBERTO | 2017-12-22 | 2017-12-31 | ING. MANUEL MEDINA ALVARADO | 425990.37 | 425990.37 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-201
EDUCATIVO | CAJEME | 27.5762 | -109.9462 | 874999.99 | 872470.82 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING.RUBÉN ARTURO HILTON MARTÍNEZ | 2017-12-22 | 2017-12-31 | RAZAS ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S.A. DE C.V. | 874999.99 | 874999.99 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-202
EDUCATIVO | CAJEME | 27.4962 | -109.9327 | 620357.98 | 620323.75 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ | 2017-12-22 | 2017-12-31 | ING. EDGAR AREVALO GALVAN | 620357.98 | 620357.98 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-200
EDUCATIVO | GUAYMAS | 27.8943 | -110.8931 | 178265.35 | 178265.35 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. ALDO VELASCO MATA | 2017-12-22 | 2017-12-31 | SPAZICORP, S.A. DE C.V. | 178265.35 | 178265.35 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMES-17-022
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.328 | -109.7341 | 338414.89 | 338414.89 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 90 | ING GUILLERMO JIMENEZ ZAZUETA | 2017-12-26 | 2017-12-31 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 338414.89 | 338414.89 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-205
EDUCATIVO | AGUA PRIETA | 31.3282 | -109.5894 | 156151.93 | 146822.86 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 85 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-12-26 | 2017-12-31 | PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS, S.A. DE C.V. | 156151.93 | 156151.93 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-207
EDUCATIVO | CAJEME | 29.0611 | -110.9609 | 352304.41 | 339739.11 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ | 2017-12-26 | 2017-12-31 | CELER LOG,S.A. | 352304.41 | 352304.41 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMMES-17-013
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1198 | -110.9593 | 387459.22 | 387459.22 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS | 2017-12-26 | 2017-12-31 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 387459.22 | 387459.22 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-203
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.1751 | -111.0157 | 219361.06 | 219361.06 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS | 2017-12-26 | 2017-12-31 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | 219361.06 | 219361.06 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-204
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 28.9979 | -110.9638 | 874998.97 | 874998.97 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | JOSE OSWALDO MENDEZ FLORES | 2017-12-26 | 2017-12-31 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON, S.A. DE C.V. | 874998.97 | 874998.97 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-209
EDUCATIVO | ETCHOJOA | 26.9644 | -109.6478 | 266938.28 | 266938.28 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 25 | ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE | 2017-12-26 | 2017-12-31 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 266938.28 | 266938.28 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMEB-17-206
EDUCATIVO | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 27.4092 | -110.2416 | 104261.21 | 104261.21 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. IGNACIO VERDUZCO CHAIREZ | 2017-12-26 | 2017-12-31 | RS INFRAESTRUCTURA SA DE CV | 104261.21 | 104261.21 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-FAMMES-17-014
EDUCATIVO | SAN LUIS RÍO COLORADO | 32.4752 | -114.793 | 1232514.3 | 980603.51 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. OSCAR MARTIN CONTRERAS GOMEZ | 2017-12-27 | 2018-01-31 | ING. MANUEL MEDINA ALVARADO | 1232514.3 | 1232514.3 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-NC-17-028
EDUCATIVO | SAN PEDRO DE LA CUEVA | 29.177 | -110.8799 | 804543.35 | 676136.28 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 85 | ING. HUGO ALBERTO ISSA PERAZA | 2017-12-30 | 2018-01-28 | ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 804543.35 | 804543.35 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-NC-17-025
EDUCATIVO | HERMOSILLO | 29.0845 | -110.9957 | 771167.88 | 231350.36 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 2 | ING. YURIDIA CONS ALVILA | 2017-12-30 | 2018-01-28 | CONSTRUCCIONES SINCANAV, S.A. DE C.V. | 771167.88 | 771167.88 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-NC-17-027
EDUCATIVO | AGUA PRIETA | 31.3117 | -109.5354 | 788373.34 | 637274.13 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | ING. CHUY MIGUEL ESQUER ALMADA | 2017-12-27 | 2018-01-31 | DICA ELECTRICA, S.A. DE C.V. | 788373.34 | 788373.34 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-035
EDUCATIVO | NAVOJOA | 27.0102 | -109.431 | 350646.91 | 350646.91 | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | http://tuobra.sonora.gob.mx/ | 100 | RAMON ALMADA RABAGO | 2017-12-27 | 2018-01-31 | CAVS SS S. DE R.L. DE C.V. | 350646.91 | 350646.91 | 2018-02-15 | 2018 | 2018-01-31 | ISIE-ED-17-036