## Reporte de Formatos
47383
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Objetivos y metas institucionales |  |  | LGT_ART70_FIV_2020 |  |  | La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable.
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14
408031 | 408038 | 408039 | 408037 | 408032 | 408041 | 408040 | 408035 | 408033 | 408034 | 408036
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores y metas asociados a cada objetivo Tabla_408041 | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Coordinación Ejecutiva | Someter a consideracion del consejo directivo el informe de actividades | 1 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Coordinación Ejecutiva | 2020-04-10 | 2020-03-31 | AL LLEVARSE AL CABO EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 LA REALIZACION DE LA XXV SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, SE SOMETIO A CONSIDERACION EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Coordinación Ejecutiva | Realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo directivo | 2 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Coordinación Ejecutiva | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE REBASO LA META PROGRAMADA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE, EN VIRTUD DE HABERSE REALIZADO DE MANERA EXTRAORDINARIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO POR ASI NECESITARSE (XXV SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL AÑO 2020, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020)
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Coordinación Ejecutiva | Administracion de los recursos que el gobierno federal, estatal y municipal asignen a la infraestructura educativa y cultural del estado | 3 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Coordinación Ejecutiva | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE CUMPLIO AL 100% CON LO PROGRAMADO CON ESTA META PARA EL PRESENTE EJERCICIO, AL REALIZARSE EL INFORME DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS DE MANERA INTERINSTITUCIONAL.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Finanzas y Administración | Promover la asistencia a la imparticion de los cursos de capacitacion para el desarrollo de los empleados del instituto | 4 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Finanzas y Administración | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE CUMPLIO AL 100% CON LA PROGRAMACION DE ESTA META PARA EL PRESENTE TRIMESTRE, YA QUE SE GESTIONO LA IMPARTICION DE LOS SIGUIENTES CURSOS AL PERSONAL: 1.- FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (DGO/0326/2020 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020) 2.- MOTIVACION AL CAMBIO (CE-0333/2020 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020)
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Finanzas y Administración | Elaborar los estados financieros del instituto | 5 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Finanzas y Administración | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE REALIZARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE POR LO QUE SE CUMPLIO AL 100% CON EL INFORME PROGRAMADO PARA ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Finanzas y Administración | Elaborar el programa operativo anual y el proyecto del presupuesto operativo anual | 6 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Finanzas y Administración | 2020-04-10 | 2020-03-31 | EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, SE INFORMA QUE LA PROGRAMACION DE ESTA META ES EXCLUSIVA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO EXISTE AVANCE QUE REPORTAR.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Elaborar los Proyectos Ejecutivos de Obras por Rehabilitar | 7 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE ELABORARON Y ENVIARON AL ÁREA DE COSTOS 166 PROYECTOS DE REPARACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, QUEDANDO SOBRE LA META PROGRAMADA QUE SON 160 PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE. SE PRESENTA UN ALCANCE SUPERIOR AL 100% DE LA META PROGRAMADA. CABE MENCIONAR QUE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS SE RIGE CON LA INFORMACIÓN QUE LE LLEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y/O DIRECTAMENTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS METAS PROGRAMADAS POR LA SEC.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Elaborar el Presupuesto de la obra por Rehabilitar | 8 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE ELABORARON Y ENVIARON AL ÁREA DE PLANEACIÓN 25 PRESUPUESTOS DE REPARACIÓN PARA SOLICITUD DE RECURSO, QUEDANDO POR ABAJO DE LA META PROGRAMADA QUE SON 130 PRESUPUESTOS PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A LA FALTA DE DICTÁMENES DEL PROGRAMA ESCUELA LIMPIA Y BONITA YA QUE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA (COVID 19) LOS PLANTELES FUERON CERRADOS Y ESO IMPIDIÓ QUE SE REALIZARAN LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES Y AFECTO LA GENERACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar la gestión de los recursos necesarios para la rehabilitación de la obra | 9 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | PROGRAMADOS 100, REALIZADOS 30 SE CERRARON LAS ESCUELAS DESDE EL 13 DE MARZO PASADO.- Y DEBIDO A LA NATURALEZA DEL DESARROLLO PARA ESTE AÑO, DE LAS OBRA CON RECURSO ED, QUE ES CON LO QUE SE ATIENDE EN SU MAYORÍA ESTE RUBRO, NO SE HAN PODIDO REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES Y LLEVAR A CABO LAS REUNIONES CON LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA POR LO TANTO NO SE HA ACORDADO LAS METAS A ALCANZAR Y REPERCUTE ESO EN NO REALIZAR PROYECTOS NIPRESUPUESTOS QUE SON L OS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar las Adjudicaciones y Contrataciones de las obras por rehabilitar | 10 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | RUBRO DE REPARACIONES: PROGRAMADOS GENERADOS AVANCE TRIMESTRAL 6 8 133% CON RECURSOS CRESON PACTEN 2019/2020, ED REINTEGRADO 2019, FAMEB REPARACIONES: 2020, FAM POTENCIADO (2016/2017/2018 - 2020). EN RELACIÓN A LA JUSTIFICACIÓN, QUEDANDO 2 OBRAS POR ARRIBA DE LA META, DEBIDO A QUE SURGIERON OBRAS REINTEGRADAS DEL 2019 QUE FORMARON PARTE DE LO GENERADO POR LO ANTERIOR VEMOS UN AVANCE TRIMESTRAL DE 133% EN EL LOGRO DE ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Elaborar los Proyectos Ejecutivos de Obras por Construir | 11 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE ELABORARON Y ENVIARON AL ÁREA DE COSTOS 60 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, ACORDE A LA META PROGRAMADA QUE SON 60 PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE. CABE MENCIONAR QUE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS SE RIGE CON LA INFORMACIÓN QUE LE LLEGA DEL ÁREA DE OBRAS Y SE ELABORAN LOS PROYECTOS CONFORME A LA INFORMACIÓN RECIBIDA. POR LO ANTERIOR VEMOS UN AVANCE AL 100% EN EL ALCANCE DE ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Elaborar el Presupuesto de la obra por Construir | 12 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE ELABORARON Y ENVIARON AL ÁREA DE PLANEACIÓN 50 PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SOLICITUD DE RECURSO, CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA QUE SON 50 PRESUPUESTOS PARA ESTE TRIMESTRE.. POR LO ANTERIOR SE DIO UN CUMPLIMIENTO DE 100% EN EL LOGRO DE ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar la gestión de los recursos necesarios para la Construcción de la obra | 13 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | PROGRAMDOS 40A, REALIZADOS 31. EL NO LLEGAR A LOS NÚMEROS PROGRAMADOS ES DEBIDO A QUE SOLO SE ALCANZARON A TERMINAR ESE NUMERO DE PRESUPUESTOS GESTIONADOS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID -19, YA QUE EMPEZAMOS A TRABAJAR DESDE CASA Y EL RENDIMIENTO NO FUE SEGÚN LO PROGRAMADO. LA ESTRATEGIA A SEGUIR SERÁ CUMPLIR CON LO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y RESARCIR LO NO CUBIERTO DEL PRIMERO.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar las Adjudicaciones y Contrataciones de las obras por Construir | 14 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | RUBRO DE CONSTRUCCIÓN: PROGRAMADOS GENERADOS AVANCE TRIMESTRAL 13 0 0% CON RECURSOS FAMEB AULAS - 2020 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA). EN RELACIÓN A LA JUSTIFICACIÓN, NO SE TUVO AVANCE RESPECTO A LA META, DEBIDO A LA MEDIDA DE CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA (COVID-19). LA CUAL, SE VAN A REPROGRAMAR PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE Y REGULARIZARNOS RESPECTO AL AVANCE. POR LO ANTERIOR EL AVANCE DEL TRIMESTRAL ES DEL 0% EN EL LOGRO DE ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Control y seguimiento de los oficios de validaciones de Equipamiento recibidos | 15 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | META NO. 05: CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA DE VALIDACIONES RECIBIDAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EJERCICIO 2020: EQUIPAMIENTO 19 DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2019 (JULIO-SEPT), REALIZAMOS LO SIGUIENTE: RUBRO DE EQUIPAMIENTO: PROGRAMADOS GENERADOS AVANCE TRIMESTRAL 13 14 107% EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 107% DE LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE FUE DERIVADO A QUE LAS VALIDACIONES DE LOS EQUIPAMIENTO HAN SIDO RECIBIDAS POR PARTE DE LA UES, CRESON Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO ENVIO ANTES DE LO PROGRAMADO SU VALIDACIÓN.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Calcular el Presupuesto por el equipamiento a realizar | 16 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | META NO. 02: CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA PARA EL 2020: CONSTRUCCIÓN 84, REPARACIONES 578, EQUIPAMIENTO 19. AUN QUE SE ESTABLECIÓ UN NÚMERO DETERMINADO PARA CADA UNO DE LOS RUBROS POR TRIMESTRE; CONSTRUCCION: 50 1ER TRIMESTRE, 34 2DO TRIMESTRE, Y DE REPARACION: 130 1ER TRIMESTRE, 280 2DO. TRIMESTRE, 168 3ER TRIMESTRE, EN LA SUBDIRECCIÓN DE COSTOS SE ELABORARON UN TOTAL DE 75 PRESUPUESTOS, 50 DE CONSTRUCCIÓN Y 25 DE REPARACIÓN EN EL 1ER. TRIMESTRE. COMO SE SABE, EL POA DEL ISIE ESTÁ CONDICIONADO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES DE SEC YA QUE ELLOS SON LOS QUE PLANIFICAN Y DETERMINAN LAS NECESIDADES Y RIESGOS QUE HAY QUE ATENDER Y QUE SE VA MOVIENDO, INCREMENTÁNDOSE DURANTE EL TRASCURSO DEL AÑO Y A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE NOS ESTABLECE AL PRINCIPIO DEL AÑO.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar la gestión del recurso para Equipamiento | 17 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | PROGRAMADOS 14, REALIZADOSDOS 01. DE IGUAL FORMA, LA COMUNICACIÓN SE HA VISTO MERMADA, YA QUE SOLO HA SIDO POR MEDIO ELECTRÓNICO Y NO HA HABIDO LA RESPUESTA ESPERADA EN CUANTO A LA OBTENCIÓN DE LAS GUÍAS Y VALIDACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SIN ELLO, NO SE HA PODIDO REALIZAR LA GESTIÓN DEL RECURSO.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar las Adjudicaciones y Contrataciones de Mobiliario y equipo | 18 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | RUBRO DE EQUIPAMEINTO: PROGRAMADOS GENERADOS AVANCE TRIMESTRAL 13 12 92% CON RECURSO CONFORME EL CONVENIO UES – ISIE (2019-2020) EN RELACIÓN A LA JUSTIFICACIÓN, QUEDANDO 1 OBRAS POR DEBAJO DE LA META, DEBIDO A QUE EN GRAN PARTE SE RECIBIERON OFICIOS DE AUTORIZACIÓN A FINALES DEL TRIMESTRE Y A SU VEZ POR DARLE PRIORIDAD AL PROGRAMA, REPARACIONES Y FAMEB EN CUANTO AL REGRESO A CLASES. EN EL QUE POSTERIORMENTE, PASO LO DE LA MEDIDA DE CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA (COVID-19). POR LO ANTERIOR VEMOS UN AVANCE TRIMESTRAL DE 92% EN EL LOGRO DE ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General Técnica | Realizar la entrega de Mobiliario y equipo | 19 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General Técnica | 2020-04-10 | 2020-03-31 | META NO. 06: CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA DE ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EJERCICIO 2019: EQUIPAMIENTO 19 DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE 2020 (ENE-FEB), REALIZAMOS LO SIGUIENTE: RUBRO DE EQUIPAMIENTO: PROGRAMADOS GENERADOS AVANCE TRIMESTRAL 13 10 76.92% EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE 10 EQUIPAMIENTO, FALTANDO LA ENTREGA DE 3 EQUIPAMIENTO QUE NO PUDIERON CONTRATARSE DERIVADO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE RECORREN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Obras | Elaborar los dictámenes técnicos que registran los requerimientos de reparación de las escuelas | 20 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Obras | 2020-04-10 | 2020-03-31 | NO SE ALCANZO EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO EN ESTA META PARA EL PRESENTE EJERCICIO (91.11%) Y SE HACE CONSTAR QUE LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES PARA DICTAMINAR QUEDA SUJETA AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA QUE ENVÍA A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA DIRECCION GENERAL TECNICA, A TRAVES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION DEL INSTITUTO EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA PARA DETERMINAR LAS ACCIONES QUE SE ATENDERÁN.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Obras | Realizar las rehabilitaciones de obra programadas | 21 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Obras | 2020-04-10 | 2020-03-31 | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ESTABLECIERON 4 SUPERVISIONES DE OBRA TIPO REHABILITACION, DE LAS 0 PROGRAMADAS, POR LO QUE SE REBASO LA META ESTABLECIDA, LO ANTERIO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACION SE ADELANTARON.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Obras | Realizar las actas de entrega de obra por rehabilitación | 22 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Obras | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SIN VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Obras | Realizar los dictámenes técnicos por construcción de obra | 23 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Obras | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE REBASO EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO EN ESTA META PARA EL PRESENTE EJERCICIO (105.71%) Y SE HACE CONSTAR QUE LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES PARA DICTAMINAR QUEDA SUJETA AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA QUE ENVÍA A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA DIRECCION GENERAL TECNICA, A TRAVES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION DEL INSTITUTO EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA PARA DETERMINAR LAS ACCIONES QUE SE ATENDERÁN.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Obras | Realizar la construcción de obra programadas | 24 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Obras | 2020-04-10 | 2020-03-31 | NO SE TENIA PROGRAMACION ALGUNA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE EN ESTA META.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Obras | Realizar las actas de entrega de obra por construcción | 25 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Obras | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SIN VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Organo Interno de Control | Realizar auditorias directas | 26 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Organo Interno de Control | 2020-04-10 | 2020-03-31 | EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, ME PERMITO INFORMAR QUE EN LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL ACTUAL, NO SE TIENE PROGRAMACION ALGUNA, PUES DICHA META ESTA PROGRAMADA PARA REALIZARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL ACTUAL (OFICIO OIC-ISIE-047/2020 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2020)
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Innovación y Sistemas | Brindar el soporte tecnico requerido por los usuarios de computo, asi como las modificaciones existentes y el respaldo de la base de datos institucional | 27 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Innovación y Sistemas | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE CUMPLIO AL 100% CON LO PROGRAMADO EN ESTA META PARA EL PRESENTE TRIMESTRE, ATENDIENDOSE A CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO EN SUS REQUERIMIENTOS.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Innovación y Sistemas | Gestionar la atencion en tiempo y forma de las solicitudes de acceso a la informacion publica | 28 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Innovación y Sistemas | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE CUMPLIO AL 100% CON LO PROGRAMADO PARA ESTA META EN EL PRESENTE TRIMESTRE, AL REALIZAR EL INFORME DE LAS GESTIONES REALIZADAS.
2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Dirección General de Innovación y Sistemas | Gestionar oportunamente la organización de las sesiones del COCODI | 29 | http://201.155.204.144/transparencia/2020/ITRIMESTRE2020.pdf | Dirección General de Innovación y Sistemas | 2020-04-10 | 2020-03-31 | SE CUMPLIO AL 100% CON LO PROGRAMADO PARA ESTA META EN EL PRESENTE TRIMESTRE, AL LLEVARSE A CABO LA REUNION DEL COCODI.

## Tabla_408041
| 2 | 2 | 2
| 53008 | 53009 | 53010
ID | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida
1 | Informe de Actividades | 0 | Documento
2 | Reunion de Consejo Directivo | 0 | Acta
3 | Administración de Recursos | 1 | Informe
4 | Cursos de capacitacion | 2 | Curso
5 | Estados Financieros | 1 | Informe
6 | Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual | 0 | Documento
7 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para REHABILITACION | 160 | Proyecto
8 | Elaboración del Presupuesto para REHABILITACION | 130 | Documento
9 | Gestión del Recurso para REHABILITACION | 100 | Gestión
10 | Adjudicación y Contratación de la Obra por Rehabilitar | 6 | Contrato
11 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para CONSTRUCCION | 60 | Proyecto
12 | Elaboración del Presupuesto para CONSTRUCCION | 50 | Documento
13 | Gestión del Recurso para CONSTRUCCION | 40 | Gestión
14 | Adjudicación y Contratación de la Obra por Construir | 13 | Contrato
15 | Oficio de Validaciones de Equipamiento recibidas | 13 | Oficio
16 | Elaboración del Presupuesto de EQUIPAMIENTO | 0 | Documento
17 | Gestión del Recurso para EQUIPAMIENTO | 14 | Gestión
18 | Adjudicación y Contratación de MOBILIARIO Y EQUIPO | 13 | Contrato
19 | Entrega de MOBILIARIO Y EQUIPO | 13 | Acta
20 | Dictámenes Técnicos de REHABILITACION | 180 | Dictámen
21 | Ejecución de la obra de REHABILITACION | 0 | Acción
22 | Entrega de Obra de REHABILITACION | 0 | Acta
23 | Dictámenes Técnicos de CONSTRUCCION | 70 | Dictámen
24 | Ejecución de la obra de CONSTRUCCION | 0 | Acción
25 | Entrega de Obra de CONSTRUCCION | 0 | Acta
26 | Auditorías Directas | 0 | Auditoría
27 | Soporte Técnico | 6 | Documento
28 | Gestionar Solicitudes de Acceso Información Pública | 1 | Informe
29 | Sesión de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional | 1 | Acta